МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №1

по дисциплине

“Экономика программной инженерии”

Выполнил:

Румский А.

Группа:

P3307

Преподаватель:

Гаврилов Антон Валерьевич

Санкт-Петербург, 2025

Оглавление

Задача	3

Выполнение	4

Функциональные требования	4

Оценка трудоёмкости (наивный метод)	5

Метод PERT и критический путь	6

Оценка размера проекта (метод функциональных точек)	6

Метод COCOMO II	6

Метод Use Case Points (UCP)	6

Сравнение методов и выводы	7

Задача

Для выданного веб-проекта(https://tools.crypton.xyz/):

- Сформировать набор функциональных требований для разработки проекта.

- Оценить трудоемкость разработки проекта наивным методом.

- Оценить трудоемкость разработки проекта методом PERT (Project Evaluation and Review Technique). Нарисовать сетевую диаграмму взаимосвязи работ и методом критического пути рассчитать минимальную продолжительность разработки. Предложить оптимальное количество разработчиков и оценить срок выполнения проекта.

- Оценить размер проекта методом функциональных точек, затем, исходя из предположения, что собранной статистики по завершенным проектам нет, рассчитать трудоемкость методом COCOMO II (Обновленная таблица количества строк на точку для разных языков программирования)

- Оценить размер проекта методом оценки вариантов использования (Use Case Points). Для расчета фактора продуктивности PF использовать любой свой завершенный проект с известными временными трудозатратами, оценив его размер методом UCP.

- Сравнить полученные результаты и сделать выводы.

Выполнение

Функциональные требования

Проект представляет собой веб-платформу — агрегатор инструментов для работы с криптовалютами. Он включает категории: Биржи, Кошельки, Нейросети, DeFi & DApp, Сервисы, Аналитика и данные.

| № | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| F1 | Просмотр категорий | Отображение списка категорий инструментов |
| F2 | Просмотр подкатегорий | Переход и отображение подкатегорий |
| F3 | Просмотр списка сервисов | Карточки инструментов с описанием и ссылкой |
| F4 | Поиск | Поиск по названию или ключевым словам |
| F5 | Фильтрация | Фильтрация по типу, категории, рейтингу |
| F6 | Сортировка | Сортировка по популярности, алфавиту, рейтингу |
| F7 | Добавление сервиса | Добавление новой карточки администратором |
| F8 | Редактирование/удаление | Управление записями в панели администратора |
| F9 | Авторизация | Вход администратора в систему |
| F10 | Аналитика | Интеграция внешних аналитических API |
| F11 | Логотипы и ссылки | Загрузка изображений и метаданных |
| F12 | Мобильная адаптация | Корректное отображение на мобильных устройствах |

Оценка трудоёмкости (наивный метод)

| Раздел | Описание | Трудоёмкость (дни) |
| --- | --- | --- |
| Анализ и проектирование | Определение структуры данных и категорий | 5 |
| Дизайн UI | Прототип и адаптивный дизайн | 7 |
| Frontend | Логика интерфейса, страницы, фильтры | 20 |
| Backend | REST API, CRUD, авторизация | 15 |
| База данных | Схемы и миграции | 5 |
| Интеграции | API внешних сервисов | 10 |
| Тестирование | Юнит и e2e тесты | 7 |
| Развёртывание | CI/CD и документация | 6 |

Итого: 75 чел-дней (~3,5 месяца при 1 разработчике, 1,5–2 месяца при 2 разработчиках).

Метод PERT и критический путь

Ожидаемое время = (Опт. + 4*Ожид. + Песс.) / 6

| Этап | Оптимистичная | Ожидаемая | Пессимистичная | Ожидаемое (PERT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ и проектирование | 3 | 5 | 8 | 5,2 |
| Дизайн | 5 | 7 | 10 | 7,2 |
| Frontend | 15 | 20 | 30 | 20,8 |
| Backend | 10 | 15 | 22 | 15,7 |
| Интеграция | 6 | 10 | 14 | 10 |
| Тестирование | 5 | 7 | 10 | 7,2 |
| Развёртывание | 3 | 6 | 8 | 5,8 |
| Итог: |  |  |  | 71,9 |

Общая трудоёмкость ≈ 72 чел-дня.

Критический путь: Анализ → Дизайн → Frontend → Интеграция → Тестирование → Развёртывание.

Оценка размера проекта (метод функциональных точек)

| Компонент | Кол-во | Сложность | Взвешенные FP |
| --- | --- | --- | --- |
| Вводы (Input) | 10 | средняя (4) | 40 |
| Выводы (Output) | 8 | средняя (5) | 40 |
| Запросы (Query) | 6 | средняя (4) | 24 |
| Файлы (ILF) | 5 | высокая (10) | 50 |
| Внешние интерфейсы (EIF) | 4 | высокая (7) | 28 |
| Итого UFP: |  |  | 182 |

С учётом факторов сложности (1.15):
FP = 182 * 1.15 = 210

Средняя плотность:

для JavaScript/TypeScript ≈ 50 LOC/FP

для Java/Spring ≈ 55 LOC/FP

Итого ≈ 210 * 50 = 10 500 строк кода

Метод COCOMO II

Effort = A * (Size)^B * EAF

Где:

E — трудоёмкость (человеко-месяцы)

A — калибровочный коэффициент (2.94 по умолчанию)

Size — размер проекта (KLOC)

B — показатель масштаба, отражающий возрастающую сложность с ростом проекта

B=0.91+0.01*∑SFi​, где SF это каждый элемент из таблицы

| Фактор | Расшифровка | О чём говорит |
| --- | --- | --- |
| PREC | Precedentedness | Насколько проект похож на уже выполненные компанией |
| FLEX | Development Flexibility | Насколько свободна команда в принятии проектных решений |
| RESL | Architecture / Risk Resolution | Насколько хорошо проработаны архитектура и управление рисками |
| TEAM | Team Cohesion | Сплочённость и согласованность команды |
| PMAT | Process Maturity | Зрелость процессов разработки (CMMI уровень и т.п.) |

EAF — коэффициент корректировки трудоёмкости (Effort Adjustment Factor),

A = 2.94, B = 1.1, EAF ≈ 1.0

Effort = 2.94 * (10.5)^1.1 ≈ 39 чел-месяцев

39 чел-месяцев/2 ≈ 19 месяцев работы в сумме ≈ 9.5 месяцев календарно.

Метод Use Case Points (UCP)

Use Case Weight

5 простых * 5 = 50

2 средних * 10 = 20
UUCW = 70

Actor Weight

1 простой * 1 = 1

1 средний * 2 = 2
UAW = 3

Technical Complexity Factor

TCF ≈ 0.9

Environmental Complexity Factor

ECF ≈ 1.0

Итог

UCP = (UUCW + UAW) * TCF * ECF = (70 + 3 ) * 0,9 * 1 = 65,7

Effort=UCP * PF = 1314 часов≈82 чел-дня

Сравнение методов и выводы

| Метод | Трудоёмкость (чел-дни) | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Наивный | 75 | Базовая инженерная оценка |
| PERT | 72 | Близка к наивной |
| FP + COCOMO II | 209 | По размеру кода |
| UCP | 82 | Сценарный подход |

Оптимальная команда: 2 разработчика + QA. Срок реализации MVP: 1,5–2 месяца.